## 一旦書き起こし
※のあるものは実装したいが時間があれば…的なもの
制作中のゲームに必要なもの | 内容
プレイヤー | 歩き
プレイヤー | ダッシュ
プレイヤー | ジャンプ
プレイヤー | カメラ操作
プレイヤー | 死亡
敵(という名のオブジェクト) | 直線往復
敵(という名のオブジェクト) | 追いまわし
敵(という名のオブジェクト) | ※途中でジャンプする
敵(という名のオブジェクト) | 上下飛空
敵(という名のオブジェクト) | 下から出現
オブジェクト | 地面
オブジェクト | レンガブロック
オブジェクト | ハテナブロック
オブジェクト | ※透明なブロック
オブジェクト | 落ちる床
オブジェクト | 土管
オブジェクト | ※看板
オブジェクト | ※針
オブジェクト | ※バネ
オブジェクト | ※中間
シーン | タイトル
シーン | メイン1
シーン | クリア
シーン | 残機表示
シーン | 効果音・音量設定等
シーン | メイン2
シーン | メイン3

## タスク
| 必要なものの種類 | 内容
| 素材等 | モデル | プロト
| 素材等 | モーション | プロト
| 素材等 | マップ素材 | プロト
| 素材等 | SE | α版
| 素材等 | BGM | α版
| 素材等 | UI | β版
| 判定やその他仕様 | 球と球の当たり判定 | プロト
| プレイヤー | 待機 | プロト
| プレイヤー | 歩き | プロト
| プレイヤー | ダッシュ | プロト
プロト | プレイヤー | ジャンプ | プロト
α版 | プレイヤー | 死亡 | プロト
β版 | プレイヤー | カメラと同じ向きを向く | α版
マスター | 敵オブジェクト | 直線に進み続ける | プロト
未設定 | 敵オブジェクト | 追いまわすように動く | β版
没 | 敵オブジェクト | 上下に往復飛空し続ける | α版
| 敵オブジェクト | 上から降って出現 | プロト
| 敵オブジェクト | ※途中でジャンプする | 未設定
| オブジェクト | 地面 | プロト
| オブジェクト | レンガブロック | α版
| オブジェクト | ハテナブロック | プロト
| オブジェクト | 落ちる床 | α版
| オブジェクト | 土管 | プロト
| オブジェクト | ※看板 | 未設定
| オブジェクト | ※針 | 未設定
| オブジェクト | ※バネ | 未設定
| オブジェクト | ※中間 | 未設定
| オブジェクト | ※透明なブロック | 未設定
| カメラ | 移動(追従)
| カメラ | 回転
| マップ | 設計
| マップ | 配置データ保存
| マップ | 配置データ読み込み
| マップ | マップ実装
| 音関係 | BGM実装
| 音関係 | SE実装
| 音関係 | 音量調整
| UI関係 | タイトル画面